## Sheet1
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
ที่ | รายการ/งานบริหารทั่วไป | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ(บาท) | เบิกจ่าย(บาท) | คงเหลือ(บาท) | ระยะเวลาดำเนินงาน | หมายเหตุ
|  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินงาน | ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินงาน
1 | - โครงการให้ความรู้เรื่องประชาธิปไตรเกี่ยวกับการเลือกตั้ง | √ |  |  | 22000 | 21840 | 160 | 21 มี.ค.66- 11 เม.ย.66
2 | - โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ฯ | √ |  |  | 134960 | 129920 | 5040 | 31 ส.ค.66-5 ก.ย.66
3 | - เครื่องสแกนลายนิ้วมือ | √ |  |  | 8000 | 8000 | 0 | 7 มี.ค.66 -12 มี.ค.66
4 | - เครื่องสำรองไฟฟ้า (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์) | √ |  |  | 2500 | 2300 | 200 | 8 มิ.ย.66-13 มิ.ย.66
5 | - อุดหนุนเทศบาลตำบลแม่ใจ | √ |  |  | 20000 | 20000 | 0 | 2 ธ.ค.65-6ธ.ค.65
6 | - ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | √ |  |  | 20000 | 13800 | 6200 | 1 ต.ค.66-30 ก.ย.66
7 | - โครงการส่งเสริมการการแปรรูปผลผลิตการเกษตร | √ |  |  | 20000 | 11568 | 8432 | 8 ส.ค.66-22 ส.ค.66
8 | - โครงการขยายผลตามแนวพระราชดำริฯ | √ |  |  | 20000 | 18360 | 1640 | 1 ต.ค.66-30 ก.ย.66
9 | - โครงการป้องกันและควบคุมไฟป่าแก้ไขปัญหาหมอกควัน | √ |  |  | 5000 | 5000 | 0 | 16 ก.พ.66-23 ก.พ.66
10 | - โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ อปพร. | √ |  |  | 20000 | 20000 | 0 | 14 มี.ค.66-27 มี.ค.66
11 | - โครงการสนับสนุนศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุ | √ |  |  | 5000 | 4920 | 80 | 7 เม.ย.66-10 เม.ย.66
12 | - โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก | √ |  |  | 40000 | 40000 | 0 | 20 ธ.ค.65-17 ม.ค.66
13 | - โครงการส่งเสริมกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก /โรงเรียนอนุบาลฯ | √ |  |  | 10000 | 9975 | 25 | 3 ก.พ.66 - 10 ก.พ.66
14 | - โครงการสัตว์ปลอดภัย คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | √ |  |  | 48720 | 48720 | 0 | 27 มี.ค.66-1 เม.ย.66
15 | - โครงการประกวดหมู่บ้านปลอดขยะตำบลบ้านเหล่า | √ |  |  | 108410 | 108410 | 0 | 1 ต.ค.66-30 ก.ย.66
16 | - โครงการจัดส่งนักกีฬาร่วมแข่งขันกีฬา | √ |  |  | 4000 | 4000 | 0 | 10 มี.ค.66-17 มี.ค.66
17 | - โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนฯ | √ |  |  | 115000 | 111510 | 3490 | 13 ธ.ค.65-9 ม.ค.66
18 | - โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา | √ |  |  | 4380 | 4380 | 0 | 10 ก.ค.66-24 ก.ค.66
19 | - โครงการประเพณีสืบชะตาลำน้ำแม่ปืม | √ |  |  | 50000 | 49990 | 10 | 19 พ.ค.66- 8 มิ.ย.66
20 | - ประเพณีลอยกระทง | √ |  |  | 32000 | 30530 | 1470 | 3 พ.ย.65-10 พ.ย.65
21 | - โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ อปพร. ทต.บ้านเหล่า | √ |  |  | 500000 | 499000 | 1000 | 28 ต.ค.65-25 ม.ค.66
22 | - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต โดยลาดยางแอสฟัลท์ติก ม.1 | √ |  |  | 488000 | 460500 | 27500 | 13 ธ.ค.65-11 ก.พ.66
23 | - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต โดยลาดยางแอสฟัลท์ติก ม.1 | √ |  |  | 164000 | 155500 | 8500 | 13 ธ.ค.65-11 ก.พ.66
24 | - โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1 | √ |  |  | 147900 | 147500 | 400 | 28 เม.ย.66-12 มิ.ย.66
25 | - โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 | √ |  |  | 42000 | 41800 | 200 | 1 ก.พ.66-2 เม.ย.66
26 | - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. รูปตัว U หมู่ที่ 3 | √ |  |  | 142000 | 141500 | 500 | 1 มี.ค.66-30 เม.ย.66
27 | - โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 | √ |  |  | 336800 | 336500 | 300 | 28 เม.ย.66-27 มิ.ย.66
28 | - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต โดยลาดยางแอสฟัลท์ติก ม.5 | √ |  |  | 280400 | 265000 | 15400 | 7 ธ.ค.65-5 ก.พ.66
29 | - โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก เพื่อป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 10 | √ |  |  | 347800 | 347500 | 300 | 28 เม.ย.66-27 มิ.ย.66
30 | - โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 | √ |  |  | 393000 | 374800 | 18200 | 25 ก.ค.66-23 ก.ย.66
31 | - โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 | √ |  |  | 474800 | 447000 | 27800 | 28 มิ.ย.66- 26 ก.ย.66
32 | - โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยขยายไหล่ทาง ม. 9 | √ |  |  | 149900 | 149500 | 400 | 3 ก.พ.66-4 เม.ย.66
33 | - โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 | √ |  |  | 301000 | 300500 | 500 | 10 ก.พ.66-11 เม.ย.66
34 | - โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 เชื่อม หมู่ที่ 3 | √ |  |  | 479900 | 459800 | 20100 | 29 ส.ค.66-28 ต.ค.66
35 | - โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 | √ |  |  | 209000 | 192800 | 16200 | 15 ก.พ.66-1 เม.ย.66
36 | - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. รูปตัว U หมู่ที่ 3 | √ |  |  | 173000 | 167800 | 5200 | 14 ก.ค.66- 12 ก.ย.66
37 | - โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนคอนกรีตโดยลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 13 | √ |  |  | 496000 | 494500 | 1500 | 7 ธ.ค.65-5 ก.พ.66
38 | - โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13 | √ |  |  | 141800 | 136600 | 5200 | 25 ก.ค.66-8 ก.ย.66
39 | - โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยขยายไหล่ทาง ม.14 | √ |  |  | 148700 | 148200 | 500 | 24 ม.ค.66-25 มี.ค.66
40 | - โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 | √ |  |  | 78700 | 74800 | 3900 | 14 ก.ค.66-28 ส.ค.66
41 | - โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 | √ |  |  | 76000 | 75800 | 200 | 27 ม.ค.66-28 มี.ค.66
42 | - โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14 | √ |  |  | 179000 | 177000 | 2000 | 14 ก.ค.66- 12 ก.ย.66
43 | - โครงการก่อสร้างถนน คสล.หน้าห้องเก็บของ ทต.บ้านเหล่า | √ |  |  | 71700 | 69600 | 2100 | 15 ก.พ.66-17 มี.ค.66
44 | - โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำโดยทำฝาปิดรางระบายน้ำ คสล. ม.12 | √ |  |  | 145000 | 134500 | 10500 | 14 ก.ค.66- 4 ก.ย.66
| รวม |  |  |  | 6656370 | 6461223 | 195147
ปัญหา/อุปสรรค
ไม่มี
ข้อเสนอแนะ
ไม่มี